## Cronograma de Acción Fase II
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NIVEL INTERMEDIO DEL SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
|  |  | 2022 | [8 empty] | 2023
Ítems | Componente SCAM/Actividad | Logro esperado para el nivel intermedio | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY
1. Suscripción del Convenio y Subsidio SCAM.
Convenio SCAM nivel intermedio. | Firma de convenio. | Convenio firmado por Municipalidad de Hualqui. | bar: 2022 ABR
| Firma de convenio por ambas partes. | Convenio firmado por Municipalidad de Hualqui y Ministerio de Medio Ambiente. | bar: 2022 JUN
| Convenio en Carpeta Municipal. | Convenio firmado por ambas partes, en carpeta. | bar: 2022 JUN
Subsidio SCAM. | Tramitación y envío de comprobante de ingresos de subsidio SCAM. | Envío de comprobante de ingresos municipales a SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2022 JUL to 2022 AGO
| Rendición mensual de cuentas a la SEREMI de Medio Ambiente. | Envío mensual de Rendición de fondos SCAM. | bar: 2022 JUN to 2023 MAY
Fichas de Proyecto. | Confección de fichas de proyecto. | Fichas de proyecto elaboradas. | bar: 2022 SEP to 2022 DIC
| Despacho de fichas de proyecto a SEREMI de Medio Ambiente para revisión. | Fichas de proyecto enviadas a SEREMI. | bar: 2022 NOV to 2022 DIC
| Recepción de fichas de proyecto aprobadas y/o con modificaciones. | Fichas de proyecto elaboradas y aprobadas por la SEREMI. | bar: 2022 NOV to 2022 DIC
| Incorporación de modificaciones y/o sugerencias a las fichas de proyecto. | Fichas de proyecto definitivas. | bar: 2022 NOV to 2022 DIC
| Confección de solicitud de adquisiciones. | Envío de fichas de Solicitud de Adquisiciones. | bar: 2022 NOV to 2022 DIC
| Recepción de adquisiciones. | Adquisiciones recepcionadas en Dirección de Medio Ambiente. | bar: 2022 DIC to 2023 ENE
2. Cronograma de Acción.
Cronograma de acción nivel Intermedio. | Confección de cronograma de acción. | Cronograma de acción nivel intermedio elaborado. | bar: 2022 SEP
| Despacho a SEREMI de Medio Ambiente para su revisión. | Cronograma de acción enviado a SEREMI. | bar: 2022 SEP
| Recepción de cronograma aprobado y/o con observaciones. | Aprobación de cronograma de acción por parte de la SEREMI. | bar: 2022 OCT
| Incorporación de modificaciones y/o sugerencias al cronograma. | Cronograma de acción definitivo. | bar: 2022 OCT
| Circular de Alcalde a funcionarios informando Cronograma de Fase Intermedia y solicitando cooperación. | Circular enviada a funcionarios. | bar: 2022 NOV
| Publicación del Cronograma junto a Estrategia Ambiental Comunal en página web municipal. | Cronograma de acción publicado en la página web institucional. | bar: 2022 NOV
3. Difusión del Cronograma de Acción al Comité Ambiental Municipal.
Difusión del Cronograma de acción al CAM. | Circular de Alcalde a Comité Ambiental Municipal informando sobre sus funciones y solicitando cooperación para el logro decompromisos del nivel intermedio. | Circular enviada a CAM informado del Cronograma de Acción del nivel Intermedio. | bar: 2022 SEP
| Primera Reunión con el Comité Ambiental Municipal para difundir cronograma de acción del nivel Intermedio. | CAM informado del Cronograma y exigencias del nivel Intermedio SCAM. Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAM. | bar: 2022 OCT
4. Difusión del Cronograma de Acción al Comité Ambiental Comunal.
Difusión del Cronograma de acción al CAC. | Convocatoria a 1era Reunión del Comité Ambiental Comunal. | Invitación a 1era reunión del CAC informando sobre temas a tratar. | bar: 2022 SEP
| Primera reunión con el Comité Ambiental Comunal para difundir cronograma de acción del nivel Intermedio. | CAC informado del Cronograma y exigencias del nivel Intermedio SCAM. Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAC. | bar: 2022 OCT
5. Funcionamiento del Comité Ambiental Municipal, CAM.
Reuniones del Comité Ambiental Municipal. | 1ra Reunión del Comité Ambiental Municipal, CAM. | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAM. | bar: 2022 MAY
| 2da Reunión del Comité Ambiental Municipal, CAM. | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAM. | bar: 2022 MAY
| 3era Reunión del Comité Ambiental Municipal, CAM. | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAM. | bar: 2022 OCT
| 4ta Reunión del Comité Ambiental Municipal, CAM. | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAM. | bar: 2022 NOV
| 5ta Reunión del Comité Ambiental Municipal, CAM. | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAM. | bar: 2023 MAR to 2023 ABR
| Confección de informe con el resumen de la gestión del CAM. | Informe resumen de la gestión del CAM en nivel intermedio elaborado y enviado a SEREMI. | bar: 2023 FEB to 2023 ABR
6. Funcionamiento del Comité Ambiental Comunal, CAC.
Reuniones del Comité Ambiental Comunal. | 1era Reunión del Comité Ambiental Comunal, CAC. | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAC. | bar: 2022 OCT
| 2da Reunión del Comité Ambiental Comunal, CAC. | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAC. | bar: 2022 NOV
| 3ra Reunión del Comité Ambiental Comunal, CAC. | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAC. | bar: 2023 ENE
| 4ta Reunión del Comité Ambiental Municipal, CAC. | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAC. | bar: 2023 FEB
| 5ta Reunión del Comité Ambiental Municipal, CAC. | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAC. | bar: 2023 ABR
Proyecto CAC. | Confección de ficha de proyecto CAC. | Ficha de proyecto enviada a SEREMI. | bar: 2022 OCT to 2022 NOV
| Despacho de fichas de proyecto a SEREMI de Medio Ambiente para revisión. | Fichas de proyecto elaborada y enviada a la SEREMI. | bar: 2022 NOV
| Recepción de fichas de proyecto aprobadas y/o con modificaciones. | Aprobación de ficha de proyecto por parte de la SEREMI. | bar: 2022 NOV
| Incorporación de modificaciones y/o sugerencias a las fichas de proyecto. | Ficha de proyecto definitiva. | bar: 2022 NOV
| Confección de solicitud de adquisiciones. | Fichas de Solicitud de Adquisiciones enviadas. | bar: 2022 NOV
| Recepción de adquisiciones. | Adquisiciones recepcionadas en Dirección de Medio Ambiente. | bar: 2022 DIC
| Informe con Balance Final del trabajo del CAC. | Informe con balance final del trabajo del CAC elaborado por sus integrantes y enviado a SEREMI. | bar: 2023 FEB to 2023 ABR
7. Desarrollo de Productos Nivel Intermedio.
7.1 Estrategia Ambiental Comunal.
Difusión masiva de la Estrategia Ambiental Comunal. | Difusión de la EAC en redes sociales de la Municipalidad. | Al menos 3 publicaciones en redes sociales difundiendo la Estrategia Ambiental Comunal. | bar: 2022 NOV
| Difusión de la EAC a través de programa radial de la Municipalidad. | Estrategia Ambiental Comunal difundida a través de programa radial municipal. | bar: 2022 NOV
| Difusión de la EAC a través de boletín informativo municipal. | Estrategia Ambiental Comunal difundida a través de periódico municipal. | bar: 2022 NOV to 2023 ENE
Estrategia Ambiental Comunal en la Web. | Publicación de la Estrategia Ambiental y sus correspondientes líneas estratégicas en página web institucional. | EAC publicada en página web institucional. | bar: 2022 NOV to 2022 DIC
| Publicación de informes de avance referidos al cumplimiento de la Estrategia Ambiental Comunal. | Publicación de al menos 2 informes de avances en página web institucional. | bar: 2023 ENE; 2023 ABR
7.2 Líneas Estratégicas.
1. Biodiversidad y Patrimonio Natural. | 1.1. Plan de gestión municipal para la conservación de la especie Gomortega keule (Queule) en Hualqui. | Plan de gestión para la conservación del Queule elaborado. | bar: 2022 OCT to 2023 ENE
| 1.2. Conservación y restauración ecológica Fundo La Rinconada. | Postulación del Fundo La Rinconada a Fondo +Bosques. | bar: 2022 SEP to 2022 NOV
| 1.3. Plan de gestión para el Humedal Urbano Laguna Rayencura. | Mesa de trabajo conformada y lineamientos de plan de gestión establecidos. | bar: 2022 SEP to 2023 ABR
| 1.4. Ordenanza Municipal de Humedales Urbanos. | Borrador de Ordenanza de Humedales Urbanos elaborado. | bar: 2022 NOV to 2023 ABR
| 1.5. Catastro, delimitación y diagnóstico de los humedales urbanos de la comuna de Hualqui. | Catastro preliminar de humedales urbanos elaborado. | bar: 2022 NOV to 2023 ABR
| 1.6. Caracterización de la composición florística del Parque Nacional Nonguén. | Metodogía de trabajo definida. Realización de al menos una campaña de muestreo en terreno. | bar: 2022 NOV to 2023 ENE
| 1.7. Monitoreo participativo de la biodiversidad de Hualqui a través de la plataforma Inaturalist. | Al menos una campaña de terreno realizada para el monitoreo participativo usando aplicación Inaturalist. | bar: 2022 NOV to 2023 FEB
| 1.8. Vivero Municipal: Conservación ex situ del patrimonio genético de Hualqui. | Anteproyecto de Vivero Municipal elaborado. | bar: 2022 NOV to 2023 ABR
| 1.9. Difusión de material educativo en torno a la recolección sustentable de recursos naturales. | Material educativo en torno a la recolección sustentable difundido a la comunidad. | bar: 2022 DIC to 2023 MAR
| 1.10. Elaboración de material educativo en torno a la flora y fauna nativa de Hualqui. | Al menos 1 taller realizado y material informativo y de divulgación difundido a la comunidad. | bar: 2022 DIC to 2023 MAR
2. Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios. | 2.1 Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios. | Borrador de Ordenanza elaborado. | bar: 2022 NOV to 2023 ABR
| 2.2. Centro de Acopio Comunal para el fortalecimiento de la Red de Infraestructura de Reciclaje. | Habilitación de terreno. Adquisición de infraestructura y maquinaria. | bar: 2022 MAY to 2023 ABR
| 2.2. Campaña de difusión: Hualqui Recicla. | Material audiovisual difundido a la comunidad. | bar: 2022 NOV to 2023 FEB
| 2.3. Programa de capacitación sectorizado para una adecuada gestión de residuos domiciliarios. | Calendario de capacitaciones ejecutado. | bar: 2022 NOV to 2023 MAR
| 2.4. Catastro de Recicladores de Base y Contribución al Reciclaje comunal. | Catastro de recicladores de base realizado. | bar: 2022 NOV to 2023 ENE
| 2.5. Campaña: Promoviendo el rol del reciclador. | Campaña de difusión realizada. | bar: 2022 NOV to 2023 MAR
| 2.6. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, empresariales y de gestión de los Recicladores de Base. | Recicladores de base capacitados y certificados. | bar: 2023 ENE to 2023 ABR
| 2.7. Catastro georreferenciado de microbasurales de Hualqui | Catastro georreferenciado de microbasurales elaborado. | bar: 2022 ABR to 2022 JUL
| 2.8. Erradicación de microbasurales de las zonas rurales de Hualqui. | Limpieza y retido de residuos de microbasurales castastrados realizada.
| 2.9. Ejecución de zanjas preventivas para combatir la formación reincidente de microbasurales. | Zanjas preventivas realizadas. | bar: 2022 JUN to 2022 JUL
| 2.10. Programa de capacitación y concientización sobre los efectos que causan los microbasurales en espacios rurales. | Programa de capacitación ejecutado. | bar: 2022 ABR
| 2.11. Campañas de limpieza del borde del río Biobío como método de concientización. | Al menos 3 campañas de limpieza de ribera de río Biobío realizadas. | bar: 2022 AGO; 2022 OCT; 2022 DIC to 2023 FEB
3. Infraestructura verde y arbolado urbano. | 3.1. Diagnóstico ambiental de las áreas verdes de la comuna de Hualqui. | Metodología para realización de diagnóstico definida. | bar: 2022 DIC to 2023 MAR
| 3.2. Diagnóstico del estado de conservación del arbolado urbano de la comuna de Hualqui. | Metodología para realización de diagnóstico definida. | bar: 2022 DIC to 2023 MAR
| 3.3. Árboles patrimoniales de Hualqui. | Difusión y convocatoria realizadas. | bar: 2022 DIC to 2023 MAR
| 3.4. Difusión de material educativo sobre el arbolado urbano y sus beneficios ambientales. | Material educativo difundido a la comunidad. Realización de al menos un taller abierto a la comunidad. | bar: 2023 ENE to 2023 MAR
| 3.5. Circuitos educativos en torno al arbolado urbano de la Plaza de Armas de Hualqui. | Al menos 3 circuitos educativos realizados. | bar: 2022 SEP to 2023 ENE
| 3.6. Ordenanza Municipal de Infraestructura Verde. | Borrador de Ordenanza elaborado. | bar: 2022 NOV to 2023 ABR
| 3.7. Plan de capacitación a personal de aseo y ornato en técnicas de manejo vegetal. | Realizar al menos 3 talleres de capacitación. | bar: 2023 ENE to 2023 MAR
| 3.8. Programa de Arborización Comunal. | Realizar al menos 2 actividades de plantación. | bar: 2022 JUL to 2022 OCT
4. Tenencia Responsable de Mascotas. | 4.1. Operativos de esterilización y control sanitario de mascotas. | Cumplir con la meta de esterilización de 60 mascotas mensuales. Realizar al menos una campaña de control sanitario semestral. | bar: 2022 ABR to 2023 MAR
| 4.2. Registro e identificación de mascotas, criaderos y centros de mantención temporal de mascotas y animales de compañía. | Registrar a todas las mascotas que se esterilicen en la Dirección de Medio Ambiente. | bar: 2022 ABR to 2023 MAR
| 4.3. Catastro georreferenciado de focos de perros abandonados en zonas rurales de Hualqui. | Catastro elaborado. | bar: 2022 NOV to 2023 FEB
| 4.3. Control poblacional de mascotas para el cuidado de las áreas silvestres protegidas. | Realizar al menos un operativo semestral en las inmediaciones del Parque Nonguén. | bar: 2022 JUN to 2022 JUL; 2022 DIC to 2023 ENE
| 4.4. Control poblacional de mascotas abandonadas en el espacio público de la comuna. | Minimizar la cantidad de mascotas abandonadas a través del control reproductivo (dependiendo de las solicitudes de la comunidad). | bar: 2022 ABR to 2023 MAR
| 4.5. Campaña de educación ambiental en torno a la tenencia responsable de mascotas. | Realizar al menos 3 capacitaciones sobre la importancia de la esterilización de las mascotas y la Ley N°21.020. | bar: 2022 ABR; 2022 OCT; 2022 DIC; 2023 MAR
| 4.6. Campaña de sensibilización en torno a la tenencia responsable de mascotas. | Letrero informativo elaborado e instalado. | bar: 2022 NOV to 2023 FEB
| 4.7. Actualización de la Ordenanza Municipal de Tenencia Responsable de Mascotas. | Borrador de Ordenanza elaborado. | bar: 2022 NOV to 2023 ABR
5. Reducción del Riesgo de Desastres. | 5.1. Generación de material gráfico e informativo sobre eventos y amenazas. | Material gráfico e informativo difundido a la comunidad. | bar: 2022 ABR to 2023 MAR
| 5.2. Comprensión del riesgo de desastres. | Capacitar a al menos el 20% de las organizaciones territoriales cuyo territorio se encuentre expuesto a algún tipo de amenaza. | bar: 2022 AGO to 2023 MAR
| 5.3. Identificación y espacialización de las amenazas presentes en el territorio. | Cartografías de espacialización de amenazas elaboradas. | bar: 2022 OCT to 2023 ABR
| 5.4. Elaboración de al menos un plan de emergencia por variable específica de riesgo. | Al menos un plan de emergencia por variable específica de riesgo elaborado. | bar: 2022 SEP to 2023 ABR
Estado de avance de la Estrategia Ambiental Comunal. | Reportes del estado de avance de la Estrategia Ambiental Comunal en Auditorías SCAM. | Reportes del estado de avance de cumplimiento de la EAC en auditorías in situ. | bar: 2022 SEP; 2023 ENE; 2023 ABR
Informe de Resultados Finales. | Informe final de Ejecución de las Líneas Estratégicas. | Informe final de ejecución de las líneas estratégicas elaborado. | bar: 2023 ABR
| Despacho de informe final a SEREMI de Medio Ambiente. | Informe final elaborado y enviado a la SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2023 ABR
| Difusión de resultados finales de las líneas estratégicas al CAM. | Resultados finales de las líneas estratégicas difundidos al CAM. | bar: 2023 ABR
| Difusión de resultados finales de las líneas estratégicas al CAC. | Resultados finales de las líneas estratégicas difundidos al CAC. | bar: 2023 ABR
| Publicación de resultados de las líneas estratégicas en página web institucional. | Informe final de ejecución de las líneas estratégicas publicado en página web institucional. | bar: 2023 ABR
7.3 Ordenanza Ambiental.
Plan de Participación Ciudadana de la Ordenanza Ambiental. | Elaboración de un Plan de Participación Ciudadana de la Ordenanza Ambiental. | Plan de Participación Ciudadana para la Ordenanza Ambiental elaborado. | bar: 2022 NOV to 2022 DIC
| Despacho de Plan de Participación a SEREMI de Medio Ambiente para su revisión. | Plan de Participación Ciudadana para la Ordenanza Ambiental elaborado y enviado a SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2022 DIC
| Recepción de Plan de Participación Ciudadana aprobada y/o con modificaciones. | Plan de Participación Ciudadana para la Ordenanza Ambiental aprobado por parte la SEREMI. | bar: 2022 DIC
| Incorporación de modificaciones y/o sugerencias al Plan de Participación Ciudadana. | Plan de Participación Ciudadana de la Ordenanza Ambiental definitivo. | bar: 2022 DIC
Formulación de la Ordenanza Ambiental. | Formulación participativa de la Ordenanza Ambiental. | Talleres de trabajo participativo (CAM, CAC, Dirigentes sociales, Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal). | bar: 2022 DIC to 2023 FEB
| Revisión de la Propuesta de Ordenanza Ambiental por la Comisión Revisora de Ordenanzas Municipales. | Al menos 2 reuniones de la Comisión Revisora de Ordenanzas Municipales para revisión de Borrador de Ordenanza Ambiental. Propuesta definitiva. | bar: 2023 FEB to 2023 ABR
| Presentación y aprobación de la Ordenanza Ambiental por el Concejo Municipal. | Ordenanza Decretada por Alcalde. | bar: 2023 ABR
7.4 Presupuesto GAL.
Informe de Ejecución Presupuestaria. | Elaboración de Informe de Ejecución de Presupuesto asignado para el desarrollo del nivel intermedio. | Elaboración y envío a SEREMI de Medio Ambiente de Informe de Ejecución de Presupuesto. | bar: 2023 MAR to 2023 ABR
Elaboración de informe de presupuesto de funcionamiento de la Dirección de Medio Ambiente. | bar: 2023 MAR to 2023 ABR
Elaboración de informe de presupuesto de recursos externos. | bar: 2023 MAR to 2023 ABR
7.5 Educación Ambiental Formal.
SNCAE (Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales). | Difusión del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE) entre los establecimientos. | Circular informativa dirigida a los establecimientos educacionales de la comuna acerca del SNCAE. | bar: 2022 ABR
| Inscripción del 25% de los establecimientos educacionales públicos de la comuna en el SNCAE. | Ingreso de al menos el 25% de los establecimientos educacionales públicos de la comuna al SNCAE. | bar: 2022 ABR
| Creación de al menos un club de forjadores ambientales en la comuna. | Envío de circular a establecimientos educacionales de la comuna adscritos al SNCAE, incentivando la creación de un club de forjadores ambientales. | bar: 2022 OCT to 2022 DIC
| Desarrollo de acciones vinculadas con el reciclaje, eficiencia hídrica y energética, protección y restauración de la biodiversidad y cambio climático en los establecimientos educacionales. | Respaldo de acciones vinculadas al reciclaje, eficiencia hídrica y energética, biodiversidad, cambio climático u otros. | bar: 2022 ABR to 2023 ABR
| Difusión de la Estrategia Ambiental Comunal en los establecimientos públicos. | Estrategia Ambiental Comunal difundida entre los establecimientos adscritos al SNCAE. | bar: 2022 NOV to 2022 DIC
| Inclusión de la temática ambiental en el Plan Educacional Institucional de los establecimientos educacionales adscritos al SNCAE. | Envío de circular incentivando la inclusión de la dimensión ambiental en el Plan Educacional Institucional (PEI). | bar: 2022 NOV to 2023 ENE
7.6 Capacitación Ambiental.
Plan de Capacitación Ambiental para Funcionarios. | Diseño de Plan de Capacitación para Funcionarios. | Plan de Capacitación para Funcionarios elaborado. | bar: 2022 OCT to 2022 NOV
| Plan de Capacitación para Funcionarios aprobado por SEREMI de Medio Ambiente. | Plan de Capacitación para Funcionarios enviado a SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2022 NOV
| Incorporación de modificaciones y/o sugerencias al Plan de Capacitación para Funcionarios. | Plan de Capacitación para funcionarios aprobado por la SEREMI. | bar: 2022 NOV
| Aprobación del Plan de Capacitación Ambiental para funcionarios por el Alcalde. | Plan de Capacitación Ambiental para funcionarios decretado por Alcalde. | bar: 2022 NOV
| Ejecución del Plan de Capacitación para Funcionarios. | 50% de los funcionarios municipales capacitados en temáticas ambientales, considerando los diferentes estamentos municipales. | bar: 2022 DIC to 2023 MAR
Plan de Capacitación Ambiental para el Comité Ambiental Comunal. | Diseño de plan de capacitaciones para miembros del CAC. | Plan de Capacitación para miembros del CAC elaborado. | bar: 2022 OCT to 2022 NOV
| Plan de capacitación para el CAC aprobado por SEREMI de Medio Ambiente. | Plan de Capacitación para miembros del CAC enviado a SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2022 NOV
| Incorporación de modificaciones y/o sugerencias al Plan de Capacitaciones para miembros del CAC. | Plan de Capacitación para miembros del CAC aprobado por la SEREMI. | bar: 2022 NOV
| Aprobación del Plan de Capacitación Ambiental para el CAC por el Alcalde. | Plan de Capacitación Ambiental para miembros del CAC decretado por Alcalde. | bar: 2022 NOV
| Ejecución del Plan de Capacitación Ambiental para el CAC. | Desarrollo de al menos 3 talleres de capacitación a los miembros del CAC. | bar: 2022 DIC to 2023 MAR
Informe final de capacitaciones. | Elaboración de informe final sobre las metas y logros de capacitación. | Informe final sobre metas y logros del plan de capacitación elaborado. | bar: 2023 MAR to 2023 ABR
| Despacho de informe final a SEREMI de Medio Ambiente. | Informe final sobre metas y logros del plan de capacitación enviado a la SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2023 ABR
7.7 Recursos de Participación Ambiental Ciudadana.
Plan de Participación Ciudadana. | Desarrollo de Plan de Participación Ciudadana que incluya: a. Sistema de Denuncias Ambientales. b. Cuentas públicas con contenido ambiental. c. Información ambiental comunal. d. Difusión SEIA. e. Audiencias públicas ambientales. | Plan de Participación Ciudadana elaborado. | bar: 2022 ABR to 2023 ENE
| Despacho de Plan de Participación Ambiental Ciudadana a SEREMI de Medio Ambiente para su revisión. | Plan de Participación Ciudadana enviado a SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2022 DIC
| Recepción e incorporación de observaciones, si las ubiere. | Plan de Participación Ciudadana definitivo. | bar: 2022 DIC
| Aprobación del Plan de Participación Ambiental Ciudadana por el Alcalde. | Plan de Participación Ambiental Ciudadana aprobado y decretado por el Alcalde. | bar: 2022 DIC
| Publicación del Plan de Participación Ambiental Ciudadana en la página web institucional. | Plan de Participación Ambiental Ciudadana publicado en página web institucional. | bar: 2022 DIC to 2023 ENE
7.8 Instrumentos de Planificación.
Difusión en página web. | Publicación de Instumentos de Planificación en página web institucional. | Instrumentos de Planificación comunal vigentes publicados en página web institucional. | bar: 2022 OCT
| Publicación de Informe del contenido ambiental presente en los Instrumentos de Planificación comunal vigentes, elaborado durante el nivel básico, en página web institucional. | Publicación en página web institucional de informe del contenido ambiental presente en los instrumentos de planificación, elaborado en nivel básico. | bar: 2022 OCT
Diagnóstico de Áreas Ecológicamente Relevantes. | Elaboración de diagnóstico de las áreas ecológicamente relevantes del territorio comunal. | Diagnóstico de las áreas ecológicamente relevantes de la comuna elaborado. | bar: 2022 OCT to 2023 ABR
| Elaboración de cartografías de áreas ecológicamente relevantes en base a la información disponible. | Cartografías de áreas ecológicamente relevantes elaboradas. | bar: 2022 OCT to 2023 ABR
7.10 Acciones de Sustentabilidad Interna.
Plan Piloto de Reciclaje. | Diseño de Plan Piloto de Reciclaje de Papel. | Plan Piloto de Reciclaje de Papel elaborado. | bar: 2022 ABR
| Envío de Propuesta a SEREMI de Medio Ambiente para su revisión. | Plan Piloto de Reciclaje de Papel enviado a SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2022 SEP
| Recepción de propuesta aprobada y/o con observaciones incorporadas. | Plan Piloto de Reciclaje de Papel aprobado por la SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2022 OCT
| Incorporación de observaciones a Plan Piloto de Reciclaje de Papel, si las ubiere. | Plan Piloto de Reciclaje de Papel definitivo. | bar: 2022 OCT
| Envío de Propuesta al sr. Alcalde para su aprobación. | Plan Piloto de Reciclaje de Papel aprobado y decretado por el Alcalde. | bar: 2022 NOV
| Circular de Alcalde a Comité Ambiental Municipal informando sobre el Plan Piloto de Reciclaje de Papel operando en todas las oficinas municipales. | Circular enviada a CAM informando sobre el Plan Piloto de Reciclaje de Papel. | bar: 2022 NOV
| Marcha blanca de plan piloto de reciclaje de papel. | Implementar periodo de marcha blanca de Plan Piloto de Reciclaje de Papel. | bar: 2022 ABR to 2022 OCT
| Realización de taller de capacitación a funcionarios municipales para el buen funcionamiento del plan piloto de reciclaje. | Funcionarios municipales capacitados en torno al Plan Piloto de Reciclaje de Papel implementándose en el Municipio. | bar: 2022 DIC
| Reuniones de coordinación entre Dirección de Medio Ambiente y Reciclador de base para la realización de ajustes al programa. | Ajustes al Plan Piloto realizados. | bar: 2022 ABR to 2022 JUL
| Puesta en marcha definitiva de Plan Piloto de Reciclaje de Papel. | Implementación definitiva de de Plan Piloto de reciclaje de Papel. | bar: 2022 NOV to 2023 MAY
| Seguimiento de cantidad de papel retirado mensualmente. | Registro mensual de cantidad de papel reciclado en la Municipalidad. | bar: 2022 ABR to 2023 ENE
| Elaboración de informe de resultados. | Informe de resultados elaborado. | bar: 2023 MAR to 2023 ABR
Plan Piloto de Eficiencia Hídrica. | Diseño de Plan Piloto de Eficiencia Hídrica. | Plan Piloto de Eficiencia Hídrica elaborado. | bar: 2022 ABR
| Envío de Propuesta a SEREMI de Medio Ambiente para su revisión. | Plan Piloto de Eficiencia Hídrica enviado a SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2022 SEP
| Recepción de propuesta aprobada y/o con observaciones incorporadas. | Plan Piloto de Eficiencia Hídrica aprobado por la SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2022 OCT
| Incorporación de observaciones a Plan Piloto de Eficiencia Hídrica, si las ubiere. | Plan Piloto de Eficiencia Hídrica definitivo. | bar: 2022 OCT
| Envío de Propuesta al sr. Alcalde para su aprobación. | Plan Piloto de Eficiencia Hídrica aprobado y decretado por el Alcalde. | bar: 2022 NOV
| Circular de Alcalde a Dirección de Medio Ambiente informando sobre el Plan Piloto de Eficiencia Hídrica operando en sus dependencias. | Circular enviada a CAM informando sobre el Plan Piloto de Eficiencia Hídrica. | bar: 2022 NOV
| Marcha blanca de plan piloto de eficiencia hídrica. | Implementar periodo de marcha blanca de Plan Piloto de Eficiencia Hídrica. | bar: 2022 AGO to 2022 NOV
| Realización de taller de capacitación a funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente para el buen funcionamiento del plan piloto de eficiencia hídrica. | Funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente capacitados en torno al Plan Piloto de Eficiencia Hídrica implementándose en sus dependencias. | bar: 2022 OCT to 2022 NOV
| Realización de ajustes al Plan. | Informe de mediciones y ajustes elaborado. | bar: 2022 OCT
| Puesta en marcha definitiva del Plan Piloto. | Implementación definitiva de de Plan Piloto de Eficiencia Hídrica. | bar: 2022 DIC to 2023 MAR
| Registro de consumo de agua y gasto asociado mensual en dependencias de la Dirección. | Registro mensual de consumo hídrico en dependencias de la Dirección de Medio Ambiente. | bar: 2022 ABR to 2023 MAR
| Elaboración de informe de resultados. | Informe de resultados elaborado. | bar: 2023 MAR to 2023 ABR
Plan Piloto de Eficiencia Energética. | Diseño de Plan Piloto de Eficiencia Energética. | Plan Piloto de Eficiencia Energética elaborado. | bar: 2022 ABR
| Envío de Propuesta a SEREMI de Medio Ambiente para su revisión. | Plan Piloto de Eficiencia Energética enviado a SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2022 SEP
| Recepción de propuesta aprobada y/o con observaciones incorporadas. | Plan Piloto de Eficiencia Energética aprobado por la SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2022 OCT
| Incorporación de observaciones a Plan Piloto de Eficiencia Energética, si las ubiere. | Plan Piloto de Eficiencia Energética definitivo. | bar: 2022 OCT
| Envío de Propuesta al sr. Alcalde para su aprobación. | Plan Piloto de Eficiencia Energética aprobado y decretado por el Alcalde. | bar: 2022 NOV
| Circular de Alcalde a Dirección de Medio Ambiente informando sobre el Plan Piloto de Eficiencia Energética operando en sus dependencias. | Circular enviada a CAM informando sobre el Plan Piloto de Eficiencia Energética. | bar: 2022 NOV
| Marcha blanca de plan piloto de eficiencia energética. | Implementar periodo de marcha blanca de Plan Piloto de Eficiencia Energética. | bar: 2022 AGO to 2022 OCT
| Realización de taller de capacitación a funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente para el buen funcionamiento del plan piloto de eficiencia energética. | Funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente capacitados en torno al Plan Piloto de Eficiencia Energética implementándose en sus dependencias. | bar: 2022 JUN
| Realización de ajustes al Plan Piloto de Eficiencia Energética. | Informe de mediciones y ajustes elaborado. | bar: 2022 OCT
| Puesta en marcha definitiva del Plan Piloto de Eficiencia Energética. | Implementación definitiva de de Plan Piloto de Eficiencia Energética. | bar: 2022 DIC to 2023 MAR
| Registro de consumo de luz y gasto asociado mensual en dependencias de la Dirección. | Registro mensual de consumo energético en dependencias de la Dirección de Medio Ambiente. | bar: 2022 ABR to 2023 MAR
| Elaboración de informe de resultados. | Informe de resultados elaborado. | bar: 2023 MAR to 2023 ABR
Plan Piloto de Compras Sustentables. | Diseño de Plan Piloto de Compras Sustentables. | Plan Piloto de Compras Sustentables elaborado. | bar: 2022 OCT to 2022 DIC
| Envío de Propuesta a SEREMI de Medio Ambiente para su revisión. | Plan Piloto de Compras Sustentables enviado a SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2022 DIC
| Recepción de propuesta aprobada y/o con observaciones incorporadas. | Plan Piloto de Compras Sustentables aprobado por la SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2022 DIC
| Incorporación de observaciones a Plan Piloto de Compras Sustentables, si las ubiere. | Plan Piloto de Compras Sustentables definitivo. | bar: 2022 NOV to 2022 DIC
| Envío de Propuesta al sr. Alcalde para su aprobación. | Plan Piloto de Compras Sustentables aprobado y decretado por el Alcalde. | bar: 2023 ENE
| Circular de Alcalde a Departamento de Adquisiciones informando sobre el Plan Piloto de Compras Sustentables. | Circular enviada a CAM informando sobre el Plan Piloto de Compras Sustentables. | bar: 2023 ENE
| Marcha blanca de Plan piloto de Compras Sustentables. | Periodo de marcha blanca de Plan Piloto de Compras Sustentables. | bar: 2022 DIC to 2023 ENE
| Realización de taller de capacitación a funcionarios municipales para el buen funcionamiento del Plan Piloto de Compras Sustentables. | Funcionarios municipales capacitados en torno al Plan Piloto de Compras Sustentables implementándose en el Municipio. | bar: 2022 DIC
| Realización de ajustes al Plan Piloto de Compras Sustentables. | Informe de mediciones y ajustes elaborado. | bar: 2023 ENE
| Puesta en marcha definitiva del Plan Piloto de Compras Sustentables. | Implementación definitiva de de Plan Piloto de Compras Sustentables. | bar: 2023 FEB to 2023 MAY
| Informe de Resultados. | Informe de resultados elaborado. | bar: 2023 ABR
7.11 Página Web Institucional.
Difusión de componentes SCAM en página web. | Publicación de Instumentos de Planificación en página web institucional. | Instrumentos de Planificación comunal vigentes publicados en página web institucional. | bar: 2022 OCT
| Publicación de información ambiental. | Información ambiental publicada en página web institucional. | bar: 2022 OCT
| Publicación de Estrategia Ambiental Comunal. | Estrategia Ambiental Comunal publicada en página web institucional. | bar: 2022 OCT
| Publicación de logotipo de certificación básica en página de inicio de página web institucional. | Logotipo de certificación básica publicada en inicio de página web institucional. | bar: 2022 OCT
| Publicación de los resultados de la encuesta aplicada a la comunidad y a los funcionarios municipales. | Resultados de encuesta aplicada a la comunidad y a los funcionarios municipales publicados en página web institucional. | bar: 2022 OCT
| Publicación de la conformación actualizada de los comités ambientales. | Conformación del CAM y CAC publicados en página web institucional. | bar: 2022 OCT
| Publicación del Cronograma de acción nivel intermedio. | Cronograma de acción del nivel intermedio publicado en página web institucional. | bar: 2022 OCT
| Publicación de informes de resultado de la Estrategia Ambiental Comunal. | Informes de resultado de la Estrategia Ambiental Comunal publicados en página web institucional. | bar: 2023 ABR
7.13 Informe al Concejo Municipal.
Estado de avance del proceso de certificación ambiental. | Presentación del estado de avance del proceso de certificación ambiental del municipio ante el Concejo Municipal. | Plan conocido por concejales. | bar: 2022 DIC to 2023 ENE
7.14 Diseño del Plan para la Implementación de Acciones en el Nivel de Excelencia.
Compromisos para el nivel de Excelencia. | Elaboración de Plan para la Implementación de Acciones en el nivel de Excelencia. | Plan para la Implementación de Acciones en el nivel de Excelencia desarrollado. | bar: 2023 FEB to 2023 MAR
| Envío de Propuesta a SEREMI de Medio Ambiente para su revisión. | Plan para la Implementación de Acciones en el nivel de Excelencia aprobado por la SEREMI. | bar: 2023 ABR
| Recepción de propuesta aprobada y/o con observaciones incorporadas. | Plan para la Implementación de Acciones en el nivel de Excelencia aprobado por la SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2023 ABR
| Incorporación de modificaciones y/o sugerencias al Plan. | Plan para la Implementación de Acciones en el nivel de Excelencia definitivo. | bar: 2023 ABR