## Cronograma de Acción Avanzado
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NIVEL AVANZADA DEL SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
|  |  | 2025 | [8 empty] | 2026
Ítems | Componente SCAM/Actividad | Logro esperado para el nivel avanzado | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1. Suscripción del Convenio y Subsidio SCAM.
Convenio SCAM nivel intermedio. | Firma de convenio. | Convenio firmado por Municipalidad de Hualqui. | bar: 2025 ABR
| Firma de convenio por ambas partes. | Convenio firmado por Municipalidad de Hualqui y Ministerio de Medio Ambiente. | bar: 2025 MAY
| Convenio en Carpeta Municipal. | Convenio firmado por ambas partes, en carpeta. | bar: 2025 JUN
Subsidio SCAM. | Tramitación y envío de comprobante de ingresos de subsidio SCAM. | Envío de comprobante de ingresos municipales a SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2026 FEB
| Rendición mensual de cuentas a la SEREMI de Medio Ambiente. | Envío mensual de Rendición de fondos SCAM. | bar: 2026 MAR to 2026 OCT
Fichas de Proyecto. | Confección de fichas de proyecto. | Fichas de proyecto elaboradas. | bar: 2026 MAR to 2026 OCT
| Despacho de fichas de proyecto a SEREMI de Medio Ambiente para revisión. | Fichas de proyecto enviadas a SEREMI. | bar: 2026 MAR to 2026 OCT
| Recepción de fichas de proyecto aprobadas y/o con modificaciones. | Fichas de proyecto elaboradas y aprobadas por la SEREMI. | bar: 2026 MAR to 2026 OCT
| Incorporación de modificaciones y/o sugerencias a las fichas de proyecto. | Fichas de proyecto definitivas. | bar: 2026 MAR to 2026 OCT
2. Cronograma de Acción.
2.1 Cronograma de acción nivel Avanzado. | Confección de cronograma de acción. | Cronograma de acción nivel intermedio elaborado. | bar: 2025 DIC to 2026 FEB
| Despacho a SEREMI de Medio Ambiente para su revisión. | Cronograma de acción enviado a SEREMI. | bar: 2026 FEB
| Recepción de cronograma aprobado y/o con observaciones. | Aprobación de cronograma de acción por parte de la SEREMI. | bar: 2026 MAR
| Incorporación de modificaciones y/o sugerencias al cronograma. | Cronograma de acción definitivo. | bar: 2026 MAR
| Circular informativa emitida por la autoridad comunal, solicitando cooperación de todo el personal | Memorandum enviada a funcionarios. | bar: 2026 MAR
| Publicación del Cronograma junto a Estrategia Ambiental Comunal en página web municipal. | Cronograma de acción validado por seremi y publicado en la página web institucional. | bar: 2026 MAR
3. Difusión del Cronograma de Acción al Comité Ambiental Municipal.
3.1 Difusión del Cronograma de acción al CAM. | PRIMERA REUNION El alcalde deberá dar a conocer a este comité en una reunion el Cronograma de acción e indicar las exigencias que implica la certificacion de Excelencia | acta y lista de asistencia de la reunion sostenida del CAM | bar: 2026 MAR
4. Difusión del Cronograma de Acción al Comité Ambiental Comunal.
Difusión del Cronograma de acción al CAC | PRIMERA REUNION El alcalde deberá dar a conocer a este comité en una reunion el Cronograma de acción e indicar las exigencias al comité y el rol que le compete a esta instancia formal de participacion ciudadana | acta y lista de asistencia de la reunion sostenida del CAC. | bar: 2026 MAR
5. Funcionamiento del Comité Ambiental Municipal, CAM.
Reuniones del Comité Ambiental Municipal. | 1ra Reunión del Comité Ambiental Municipal, CAM. | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAM. | bar: 2026 MAR
| 2da Reunión del Comité Ambiental Municipal, CAM. | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAM. | bar: 2026 ABR
| 3era Reunión del Comité Ambiental Municipal, CAM. | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAM. | bar: 2026 JN
| 4ta Reunión del Comité Ambiental Municipal, CAM. | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAM. | bar: 2026 AGO
| 5ta Reunion del Comité Ambiental Municipal CAM | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAM. | bar: 2026 OCT
| 6ta Reunion del Comité Ambiental Municipal CAM | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAM. | bar: 2026 OCT
| Confección de informe con el resumen de la gestión del CAM. | Informe resumen de la gestión del CAM en nivel avanzadp elaborado y enviado a SEREMI. | bar: 2026 OCT
6. Funcionamiento del Comité Ambiental Comunal, CAC.
Reuniones del Comité Ambiental Comunal. | 1era Reunión del Comité Ambiental Comunal, CAC. | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAC. (reunion con Alcalde y CAM ) | bar: 2026 MAR
| 2da Reunión del Comité Ambiental Comunal, CAC. | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAC. (generar plan de trabajo en conjunto con el municipio para apoyar las lineas de trabajo) | bar: 2026 ABR
| 3ra Reunión del Comité Ambiental Comunal, CAC. | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAC. (reunirse con el seremi del Medio Ambiente) | bar: 2026 JN
| 4ra Reunión del Comité Ambiental Comunal, CAC. | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAC. | bar: 2026 AGO
| 5ra Reunión del Comité Ambiental Comunal, CAC. | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAC. | bar: 2026 OCT
| 6ta Reunión del Comité Ambiental Municipal, CAC. | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAC | bar: 2026 OCT
PROYECTO CAC | Confección de ficha de proyecto CAC. | Ficha de proyecto enviada a SEREMI. | bar: 2026 MAR to 2026 OCT
| Despacho de fichas de proyecto a SEREMI de Medio Ambiente para revisión. | Fichas de proyecto elaborada y enviada a la SEREMI. | bar: 2026 MAR to 2026 OCT
| Recepción de fichas de proyecto aprobadas y/o con modificaciones. | Aprobación de ficha de proyecto por parte de la SEREMI. | bar: 2026 MAR to 2026 OCT
| Incorporación de modificaciones y/o sugerencias a las fichas de proyecto. | Ficha de proyecto definitiva. | bar: 2026 MAR to 2026 OCT
| Confección de solicitud de adquisiciones. | Fichas de Solicitud de Adquisiciones enviadas. | bar: 2026 MAR to 2026 OCT
| Recepción de adquisiciones. | Adquisiciones recepcionadas en Dirección de Medio Ambiente. | bar: 2026 ABR to 2026 OCT
| Informe con Balance Final del trabajo del CAC. | Informe con balance final del trabajo del CAC elaborado por sus integrantes y enviado a SEREMI. | bar: 2026 OCT
7. Desarrollo de Productos Nivel Avanzado.
7.1 Estrategia Ambiental Comunal.
A.-Difusión masiva de la Estrategia Ambiental Comunal. | Difusión de la EAC en redes sociales de la Municipalidad. Informar a la comunidad sobre la estrategia ambiental para el correspondiente año y los avances logrados durante el proceso anterior. | Al menos 2 publicaciones en redes sociales difundiendo la Estrategia Ambiental Comunal. | bar: 2026 ABR; 2026 JN
B.-Estrategia Ambiental Comunal en la Web. | Publicación de la Estrategia Ambiental y sus correspondientes líneas estratégicas y los avances logrados y los desafios pendientes en página web institucional. | EAC publicada en página web institucional. | bar: 2026 ABR; 2026 OCT
7.2 Líneas Estratégicas.
1. Biodiversidad y Patrimonio Natural. | 1.1.1. Protección a la biodiversidad de la comuna. | Elaboración de dos informes durante el año 2026. Realizar seguimiento de reforestación realizada en fundo el Queule, informe con la situación actual de la reforestación especie Gomortega keule identificando las principales amenazas o factores limitantes que impidan su desarrollo. | bar: 2026 MAY; 2026 SEP
| 1.1.2. Restauración ecológica Fundo El Queule. | Una Jornada educativa durante el año 2026, con demostraciones prácticas del cuidado y reconocimiento de especies nativas en el entorno natural. | bar: 2026 JN
| 1.1.3. Protección de Humedad | Que la ordenanza sea decretada | bar: 2026 JUL
| 1.2.1 Guía de Bolsillo | Realizar guía de bolsillo, en formato físico, con contenido de la flora y fauna presente en la comuna de Hualqui. | bar: 2026 SEP
| 1.2.2Educacion y reconocimiento de la Flora y Fauna de la comuna | Realizar una charla con el objetivo que los estudiantes pongan en valor las especies nativas de la Flora y Fauna presentes en el territorio. | bar: 2026 MAY
| 1.3.1 Recuperación de especies, flora nativa | Realizar un taller, con el objetivo que los participantes aprendan sobre las técnicas de multiplicación de árboles nativos. | bar: 2026 MAY
2. Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios. | 2.1.1. Taller de Vermicompostaje | Realizar 2 talleres educativos y 6 talleres prácticos. Con el objetivo que los participantes aprendan el vermicompostaje, y los usos del humus. optimizando los procesos de recolección y manejo de los residuos orgánicos, evitando que éstos sean depositados en vertederos o rellenos sanitarios; reduciendo de este modo la emisión de gases de efecto invernadero. | bar: 2026 MAY to 2026 OCT
| 2.1.2. Kit Vermicompostaje | Beneficiar a 10 familias comprometidas con la disminución de los residuos sólidos, evitando que los orgánicos lleguen a vertederos. Valorización de los residuos orgánicos | bar: 2026 MAY to 2026 JN
| 2.2.1 Fiesta Costumbrista | Realizar una charla a expositores gastronómicos de fiestas costumbristas | bar: 2026 SEP
| 2.2.2 ¿Cómo Reciclo? | Realizar dos talleres de reciclaje, con el objetivo que los estudiantes aprendan sobre la importancia del reciclaje y reciclar correctamente | bar: 2026 ABR; 2026 AGO
| 2.2.3. Campaña de difusión: Hualqui Recicla. | Material gráfico para que los vecinos conozcan la ubicación de los puntos de reciclaje | bar: 2026 MAR
| 2.3.1. Mejoramiento de puntos de reciclaje | Reparar las dañadas o confeccionar nuevas jaulas y/o agregar la segregación de las tapas plásticas. | bar: 2026 ABR to 2026 JN
| 2.3.2 Cristoro | Mejorar las condiciones de reciclaje de botellas de vidrio | bar: 2026 ABR to 2026 JN
3. Infraestructura verde y arbolado urbano. | 3.1.1. Identificando Arboles Nativos | Catastro de árboles nativos | bar: 2026 JN to 2026 JUL
| 3.2.2 Reposición de árboles faltante en calles urbanas de Hualqui | Priorizar la Reforestación en zonas de escasa infraestructura verde | bar: 2026 JN
| 3.2.3 Comunidad consciente e informada de los beneficios del arbolado urbano | Se realizarán dos charlas con el objetivo, que la comunidad conozca los árboles presente en la comuna y sus beneficios | bar: 2026 JUL
| 3.3.1. Arborización de espacios públicos | Concientizar y destacar la importancia de incorporar arboles al sector. | bar: 2026 MAY
4. Tenencia Responsable de Mascotas. | 4.1.1. Operativos de Esterilización y Control Sanitario de Mascotas. | Se realizarán diez operativos veterinarios junto a la comunidad tanto urbana como rural. | bar: 2026 MAR to 2026 OCT
| 4.2.1. Control de perros abandonados para el cuidado de las áreas silvestres protegidas. | Realizar un Informe de catastro y diagnostico | bar: 2026 ABR to 2026 OCT
Una reunión con agrupación animalista | bar: 2026 AGO
| 4.3.1. Parque Nonguen, Área Silvestre Protegida | Realizar tres operativos en zona de amortiguación de Parque Nonguen, en la zona que colinda a la Comuna de Hualqui.Con el objetivo del control reproductivo de mascotas, prevenir la transmisión de enfermedades a la fauna nativa del entorno. | bar: 2026 ABR to 2026 MAY
| 4.4.1. Educación Ambiental en torno a la Tenencia Responsable de Mascotas. | Realizar 10 charlas, con el objetivo de que los participantes conozcan los impactos negativos que pueden ocasionar las mascotas en la flora y fauna local, más la entrega de infografía de la charla | bar: 2026 FEB to 2026 OCT
5. Reducción del Riesgo de Desastres. | 5.1.1. Educación a la comunidad: Prevención de Fenomenos | Realizar al menos 5 charlas en los sectores de mayor riesgo. Que la comunidad aprenda sobre la prevención y sus fases. | bar: 2026 MAR to 2026 ABR
| 5.1.2. Familiarización del Plan Comunal para la Reducción Del Riesgo de Desastre | Publicar en página web municipal con el objetivo que la comunidad conozca el Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastre. | bar: 2026 ABR to 2026 MAY
| 5.2.1. Comprender el Entorno de la Comuna: Bajo el Monocultivo | Realizar cinco charlas, para que los participantes aprenda y tomen conciencia del entorno donde habitan | bar: 2026 MAY to 2026 JN
| 5.2.2 Beneficios de los humedales frente al cambio climático | Realizar una actividad en terreno con alumnos de escuela de verano, en Laguna Rayencura localidad de Talcamavida. Destacando principalmente su importancia frente al cambio climático, como fuente retenedora y purificadora de agua, albergando gran biodiversidad y funcionando como sumideros de carbono | bar: 2026 JN to 2026 JUL
| 5.2.3. Hualqui Enfrenta el Cambio Climático | Publicar en página web municipal con el objetivo que la comunidad conozca el PACCC y realizar una presentación a la comunidad. | bar: 2026 ABR to 2026 MAY
Verificación del Cumplimiento de las Lineas Estratégicas | A)Reporte de Avance | Informar en las auditorias el avance de las linéas estratégicas. | bar: 2026 ABR
| B) Indicadores Ambientales Asociados a la Estrategia | Dar cuenta total de los indicadores desarrollados en el Nivel Básico | bar: 2026 MAY
| C)Evaluación de las Lineas Estrategicas | Informe final elaborado y enviado a Seremi Medio Ambiente | bar: 2026 OCT
| D) Difusión de los Resultados Finales | Difusion de los resultados finales en reunión formal con CAC y CAM, ademas a de RRSS y Pagina Web | bar: 2026 OCT
7.3 Ordenanza Ambiental.
Ordenanza Ambiental | Constituir equipo de creacion de ordenanza ambiental | Personal destinado a equipo de creacion de ordenanza | bar: 2026 MAR
| Elaboración de un Plan de Participación Ciudadana de la Ordenanza Ambiental. | Plan de Participación Ciudadana elaborado. | bar: 2026 MAR to 2026 ABR
| Elaborar Ordenanza Ambiental | Ordenanza Ambiental | bar: 2026 MAY to 2026 AGO
| Incorporación de modificaciones y/o sugerencias al Plan de Participación Ciudadana. | Ordenanza Ambiental definitiva | bar: 2026 AGO to 2026 SEP
| Presentacion de Ordenanza Ambiental a alcalde | Ordenanza Decretada | bar: 2026 OCT
7.4 Presupuesto GAL.
Informe de Ejecución Presupuestaria. | bar: 2026 MAR to 2026 MAY
7.5 Educación Ambiental Formal.
Educacion ambiental escolar | Difusion de la Estrategia Ambiental Comunal en los establecimientos públicos | Establecimiento en conocimiento de la Estrategia Ambiental Comunal. | bar: 2026 MAR
| Crear propuesta de Charlas educacional para establecimientos públicos | Plan de Capacitación Escolar 2026 | bar: 2026 MAR
| Enviar comunicado a establecimientos públicos, fomentando la inscripción de Certificación Ambiental de Escuelas, dando acompañamiento por Dirección de Medio Ambiente. | Oficio dirigido a establecimientos escolares | bar: 2026 MAR
| Reforestación con grupo estudiantil, reconocimientos de especies nativas | Jornada educativa durante el año 2026 con demostraciones teoricas y practicas de reconocimiento de especies nativas | bar: 2026 MAY
| Enviar propuesta de capacitaciones disponibles, dirigido a establecimientos educacionales. | Oficio dirigido a establecimientos escolares | bar: 2026 MAR
7.6 Capacitación Ambiental.
Plan de Capacitación Ambiental para Funcionarios. | Diseño de Plan de Capacitación para Funcionarios. | Plan de Capacitación para Funcionarios elaborado. | bar: 2026 FEB
| Plan de Capacitación para Funcionarios aprobado por SEREMI de Medio Ambiente. | Plan de Capacitación para Funcionarios enviado a SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2026 MAR
| Incorporación de modificaciones y/o sugerencias al Plan de Capacitación para Funcionarios. | Plan de Capacitación para funcionarios aprobado por la SEREMI. | bar: 2026 MAR
| Aprobación del Plan de Capacitación Ambiental para funcionarios por el Alcalde. | Plan de Capacitación Ambiental para funcionarios decretado por Alcalde. | bar: 2026 MAR
| Ejecución del Plan de Capacitación para Funcionarios. | los funcionarios municipales capacitados en temáticas ambientales, considerando los diferentes estamentos municipales. | bar: 2026 MAR to 2026 OCT
Plan de Capacitación Ambiental para el Comité Ambiental Comunal. | Diseño de plan de capacitaciones para miembros del CAC. | Plan de Capacitación para miembros del CAC elaborado. | bar: 2026 FEB
| Plan de capacitación para el CAC aprobado por SEREMI de Medio Ambiente. | Plan de Capacitación para miembros del CAC enviado a SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2026 FEB
| Incorporación de modificaciones y/o sugerencias al Plan de Capacitaciones para miembros del CAC. | Plan de Capacitación para miembros del CAC aprobado por la SEREMI. | bar: 2026 MAR
| Aprobación del Plan de Capacitación Ambiental para el CAC por el Alcalde. | Plan de Capacitación Ambiental para miembros del CAC decretado por Alcalde. | bar: 2026 MAR
| Ejecución del Plan de Capacitación Ambiental para el CAC. | capacitación a los miembros del CAC. | bar: 2026 MAR to 2026 OCT
Encuesta a Funcionarios | El municipio aplicará encuestas de percepcion y conocimiento ambiental | Encuentas aplicadas | bar: 2026 MAR to 2026 ABR
Informe final de capacitaciones. | Elaboración de informe final sobre las metas y logros de capacitación. | Informe final sobre metas y logros del plan de capacitación elaborado. | bar: 2026 OCT
| Despacho de informe final a SEREMI de Medio Ambiente. | Informe final sobre metas y logros del plan de capacitación enviado a la SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2026 OCT
7.7 Mecanísmo de Participación Ambiental Ciudadana.
Plan de Participación Ciudadana. | Desarrollo de Plan de Participación Ciudadana que incluya: a. Sistema de Denuncias Ambientales. b. Cuentas públicas con contenido ambiental. c. Información ambiental comunal. d. Difusión SEIA. e. Audiencias públicas ambientales. | Plan de Participación Ciudadana elaborado. | bar: 2026 JN
| Denuncias ambientales | Informe de estadisticas y procedimientos desarrollados | bar: 2026 JUL
| Cuentas publicas | Cuenta pública con información ambiental | bar: 2026 AGO
| Información Ambiental Comunal | Respaldo sobre informacion ambiental compartida con los vecinos, con observaciones de su pertinencia cultural | bar: 2026 SEP
| Fomento de participación en procesos SEIA | Respaldo de convocatoria SEIA, si es pertinente | bar: 2026 OCT
| Aplicar encuesta de percepcion y conocimientos ambientales | Informe de los resultados de la encuesta ciudadana | bar: 2026 OCT
| Proceso de los resultados | Respaldo digital con resultados y estadisticas de la aplicación de encuesta | bar: 2026 OCT
| Otros contenidos ambientales difundido | Difusión en página web institucional, TV, Radio, Diarios etc. | bar: 2026 OCT
7.8 Unidad Ambiental GAL
Unidad Ambiental | Direccion de Medio Ambiente | Decreto Alcaldicio Direccion de Medio Ambiente | bar: 2026 MAR
| Informe final del periodo | informe anual de actividades y líneas estrategicas | bar: 2026 OCT
| Programa de presupuesto | Actividad municipal con programa de presupuesto | bar: 2026 MAR
| Difusion de los Programas/actividad de Direccion de Medio Ambiente | Difusion a traves de RRSS y Pagina Web | bar: 2026 OCT
7.9 Programas de Sustentabilidad Interna
Plan de sustentabilidad interna. Programa de minimización, reutilizacion y reciclaje. | Diseño Programa de minimización, reutilizacion y reciclaje. | Elaboracion de Plan de sustentabilidad interna | bar: 2026 MAR
| Envío de Propuesta a SEREMI de Medio Ambiente para su revisión. | Programa de Sustentabilidad interna enviado a Seremi de Medio Ambiente | bar: 2026 MAR
| Recepción de propuesta aprobada y/o con observaciones incorporadas. | Programa de Sustentabilidad aprobado por Seremi de Medio Ambiente | bar: 2026 MAR
| Incorporación de observaciones a programa, si las ubiere. | Programa de Sustentabilidad aprobado y definitivo | bar: 2026 ABR
| Envío de Propuesta al sr. Alcalde para su aprobación. | Programa aprobado por sr. Alcalde | bar: 2026 ABR
| Confeccionar un documento que de cuenta de la implementación generalizada del Plan de sustentabilidad interna | Circular enviada a todas las direcciones municipales | bar: 2026 ABR to 2026 MAY
| Puesta en marcha definitiva y seguimiento | Informe final de los resultados de los planes sustentabilidad interna | bar: 2026 OCT
Programa Para la eficiencia Hidrica y Energetica | Diseño de Programa para la eficienci hidrica y energetica | Elaboracion de Plan de sustentabilidad interna | bar: 2026 ABR
| Envío de Propuesta a SEREMI de Medio Ambiente para su revisión. | Programa de Sustentabilidad interna enviado a Seremi de Medio Ambiente | bar: 2026 ABR to 2026 MAY
| Recepción de propuesta aprobada y/o con observaciones incorporadas. | Programa de Sustentabilidad aprobado por Seremi de Medio Ambiente | bar: 2026 MAY
| Incorporación de observaciones a programa, si las ubiere. | Programa de Sustentabilidad aprobado y definitivo | bar: 2026 MAY
| Envío de Propuesta al sr. Alcalde para su aprobación. | Programa aprobado por sr. Alcalde | bar: 2026 JN
| Confeccionar un documento que de cuenta de la implementación generalizada del Plan de sustentabilidad interna | Circular enviada a todas las direcciones municipales | bar: 2026 JUL
| Puesta en marcha definitiva y seguimiento | Informe final de los resultados de los planes sustentabilidad interna | bar: 2026 OCT
Compras Sustentables | Diseñar protocolo de compras sustentables | Protocolo de compras sustentables | bar: 2026 MAY to 2026 JUL
| Envío de Propuesta al sr. Alcalde para su aprobación. | Protocolo aprobado | bar: 2026 JUL to 2026 AGO
| Difundir Protocolo de compras sustentables | Protocolo difundido | bar: 2026 AGO to 2026 SEP
7.10 Recursos de Planificación.
Informe de CAC y CAM | Elaboración de Informe con propuestas de contenido ambiental, que puedan agregarse a los instrumentos de planificación comunal | Informe elaborado | bar: 2026 OCT
| Plan Piloto de Fomento de Producción Sustentable o Acuerdo de Producción Limpia | Definir un sector o empresas para diseñar un Plan Piloto de produccion sustentable (Prodesal) | bar: 2026 OCT
7.11 Riesgos Ambientales y Climáticos.
Plan comunal para la Reduccion de Riesgo de Desastre | Elaboracion de Diagnostico de Areas de Riesgos | Areas de riesgos ambiental y sus causas | bar: 2026 ABR to 2026 MAY
| Copia de Cartografias | Cartografias | bar: 2026 MAY to 2026 JN
| Difusion del Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastre | Material de difusion con las areas de riesgos ambiental | bar: 2026 JUL to 2026 AGO
7.12 Indicadores Ambientales
7.13 Página Web Institucional.
Difusión de componentes SCAM en página web. | Publicación de Instumentos de Planificación en página web institucional. | Instrumentos de Planificación comunal vigentes publicados en página web institucional. | bar: 2026 JUL
| Publicación de información ambiental. | Información ambiental publicada en página web institucional. | bar: 2026 JUL
| Publicación de Estrategia Ambiental Comunal. | Estrategia Ambiental Comunal publicada en página web institucional. | bar: 2026 MAR
| Publicación de logotipo de certificación intermedia en página de inicio de página web institucional. | Logotipo de certificación básica publicada en inicio de página web institucional. | bar: 2026 OCT
| Publicación de los resultados de la encuesta aplicada a la comunidad y a los funcionarios municipales. | Resultados de encuesta aplicada a la comunidad y a los funcionarios municipales publicados en página web institucional. | bar: 2026 OCT
| Publicación de la conformación actualizada de los comités ambientales. | Conformación del CAM y CAC publicados en página web institucional. | bar: 2026 MAR
| Publicación del Cronograma de acción nivel avanzado. | Cronograma de acción del nivel intermedio publicado en página web institucional. | bar: 2026 MAR
| Publicación de informes de resultado de la Estrategia Ambiental Comunal. | Informes de resultado de la Estrategia Ambiental Comunal publicados en página web institucional. | bar: 2026 OCT
7.14 Homologaciones
7.15 Informe al Concejo Municipal.
Estado de avance del proceso de certificación ambiental. | Presentación del estado de avance del proceso de certificación ambiental del municipio ante el Concejo Municipal. | Acta de registro en el Concejo Municipal. | bar: 2026 OCT
7.14 Diseño del Plan para la Implementación de Acciones en el Nivel de Excelencia sobresaliente.
Compromisos para el nivel de Excelencia sobresaliente. | Elaboración de Plan para la Implementación de Acciones en el nivel de Excelencia. | Plan para la Implementación de Acciones en el nivel de Excelencia sobresaliente desarrollado. | bar: 2026 OCT
| Envío de Propuesta a SEREMI de Medio Ambiente para su revisión. | Plan para la Implementación de Acciones en el nivel de Excelencia sobresaliente aprobado por la SEREMI. | bar: 2026 OCT
| Recepción de propuesta aprobada y/o con observaciones incorporadas. | Plan para la Implementación de Acciones en el nivel de Excelencia sobresaliente aprobado por la SEREMI de Medio Ambiente. | bar: 2026 OCT
| Incorporación de modificaciones y/o sugerencias al Plan. | Plan para la Implementación de Acciones en el nivel de Excelencia sobresaliente definitivo. | bar: 2026 OCT